| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Зам. директора по УВР Унарокова Н.А. Е.А | Проект зонирования | 01.09.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Назначение рукооводителя Центра | Директор | Приказ директора | до 31.08.2023 |
| 1.8. | Создание рабочей группы | Директор | Приказ директора | до 31.08.2023 |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность |  |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование це в по статьям | Директор | Заявки на финансирование | до 31.08.2023 |

| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, слуг |  | Директор | извещения о проведении закупок | до 31.08.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка ста» |  | Директор | Проектно-сметная документация | до 31.08.2023 |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком |  | Директор | отчеты | до 31.082023 |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра |  | Директор | заявка | до 31.08.2023 |
| 2.6. | Приемка помещений Центра |  | Директор |  | до 31.08.2023 |
| з. |  | Кадровое обеспечение |
| 3.1. | Обеспечение 1000/0 охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах |  | Замдиректора по УВР Унарокова Н.А. | свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования |  | Замдиректора по УВР Унарокова Н.А. | Работше программы педагогов | к 01.09.2023 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра |  | Замдиректора по УВР Унарокова Н.А. | Приказ по утверждению Штатного расписания | к 01.09.2023 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников Центра |  | Замдиректора по УВР Унарокова Н.А. | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2023 |
| 4. |  | Информационное сопровождение |

| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Замдиректора по УВР Унарокова Н.А. | новости, статьи, репортажи | В течение 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудитории | Замдиректора по УВР Унарокова Н.А. | новости, статьи, репортажи | В течение года |
| 4.3. | Запуск сайта | Ответственный за сайт Тугланова Р.З. | Новости Раздел «Точка оста» | Июнь-июль 2023 |
| 4.4. | Открытие Центра | Замдиректора по УВР Унарокова Н.А. | Торжественное мероприятие | 01.09.2023 |
| 4.5. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Замдиректора по УВР Унарокова Н.А. | Расписание Расстановка кадров пл ование | с 01.09.2023 |
| 4.6. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокуљтурных мероприятий Центра | Замдиректора по УВР Унарокова Н.А. | Информация на сайте школы | Август 2023 |
| 4.7, | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Замдиректора по УВР Унарокова Н.А. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2023 |
| 4.8. | Мониторинг мероприятий дорожной | Замдиректора по УВР Унарокова Н.А. | отчет | Ежемесячно |