        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.
Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.
Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:
- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ СОШ № 2 в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.
Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ СОШ № 2» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:
- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

 ДОРОЖНАЯ КАРТА
по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МБОУ СОШ №2
№	Наименование целевого направления по реализации проекта
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		Ответственный за исполнение мероприятий
			Дата начала	Дата окончания
Организационно-управленческое обеспечение
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Февраль 2021 года	Февраль 2021	Директор школы
2	Мониторинг -исследование ресурсов школы в целях определения приоритетных направлений воспитательной работы школы	Анализ работы	Февраль- март 2021 года	Февраль- март 2021 года	Члены рабочей группы
3	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	март 2021 года	Март 2021 года	Директор школы
Мероприятия содержательного характера
4	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания
4.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	март 2021 года	март 2021 года	Члены рабочий группы
4.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	март-апрель 2021 года	март-апрель 2021 года	Члены рабочий группы
4.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	март-апрель 2021 года	март-апрель 2021 года	Члены рабочий группы
4.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	март-апрель 2021 года	март-апрель 2021 года	Члены рабочий группы
4.4.1.	Инвариантные модули: / «Классное руководство»; / «Школьный урок»; / «Курсы внеурочной деятельности»; / «Работа с родителями»; / «Самоуправление»; / «Профориентация»	Проект содержательной части программы	апрель 2021 года	апрель 2021 года	Члены рабочий группы
4. / 4.2.	Вариативные модули: / «Ключевые общешкольные дела»; / «Детские общественные объединения»; / «Школьные медиа»; / «Экскурсии, экспедиции, походы»; / «Организация предметно-эстетической среды»	Проект содержательной части программы	апрель 2021 года	апрель 2021 года	Члены рабочий группы
4.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	апрель 2021 года	апрель 2021 года	Члены рабочий группы
5	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	Май 2021 года	май 2021 года	Члены рабочий группы
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений
6	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ СОШ № 2	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Директор школы
7	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Директор школы
8	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Директор школы
Нормативно-правовое обеспечение
9	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ СОШ № 2 по реализации программы воспитания	Локальные акты	июнь 2021 года	июнь 2021 года	Директор школы
10	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры	июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Директор школы
11	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Директор школы
Информационное обеспечение
12	Размещение программы воспитания в МБОУ СОШ № 2 на официальном сайте школы	Сайт школы	июль 2021 года	июль 2021 года	Члены рабочей группы
13	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ СОШ № 2, на официальном сайте школы	Сайт школы	Июль 2021 года	Июль 2021 года	Члены рабочей группы
14	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы	Июль 2021 года	Июль 2021 года	Члены рабочей группы
Мониторинг
15	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Члены рабочей группы